## Проект Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| **I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании детей** | | | | |
| 1. | Подготовка предложений по совершенствованию системы пособий семьям с детьми, обеспечивающей достойный уровень жизни семей | Доклад в Правительство Российской Федерации,  акты Правительства Российской Федерации (при необходимости) | III квартал 2018 г. | Минтруд России,  Минфин России,  Минэкономразвития России,  органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 2. | Подготовка предложений по продлению и развитию программы материнского (семейного) капитала | Доклад в Правительство Российской Федерации,  Федеральный закон | III квартал 2018 г. | Минтруд России,  Минфин России,  Минэкономразвития России,  Минстрой России |
| 3. | Проведение в субъектах Российской Федерации акции «Подарок новорожденному» совместно с производителями товаров для новорожденных и руководителями субъектов Российской Федерации (каждой роженице при выходе из родильного дома предоставлять набор для новорожденного с необходимыми предметами ухода преимущественно российского производства) | Акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  2018-2020 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 4. | Расширение масштабов оказания государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта и его приоритизация в системе мер государственной поддержки | Акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  2018-2020 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 5. | Обобщение опыта работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по предоставлению объектов спорта, организаций дополнительного образования и детского творчества на безвозмездной основе для пользования детьми из многодетных и малообеспеченных семей | Доклад в Правительство Российской Федерации | III квартал 2018 г. | Минспорт России,  Минобрнауки России,  Минкультуры России  (по компетенции),  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 6. | Подготовка предложений о совершенствовании порядка предоставления многодетным семьям земельных участков, пригодных для строительства и ведения хозяйства | Акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации,  доклад в Правительство Российской Федерации | III квартал 2018 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Минстрой России |
| 7. | Подготовка предложений о механизме решения проблемы обеспечения жильем многодетных семей и семей, воспитывающих ребенка-инвалида | Акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации,  доклад в Правительство Российской Федерации | I квартал 2019 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Минстрой России |
| 8. | Подготовка предложений об увеличении расходов на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Доклад в Правительство Российской Федерации | I квартал 2019 г. | Минстрой России,  Минэкономразвития России,  Минфин России |
| 9. | Подготовка предложений о совершенствовании механизмов контроля за исполнением судебных актов и нотариальных соглашений об уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей и защиты прав получателей алиментов | Доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2018 г. | Минюст России,  ФССП России,  Минобрнауки России |
| 10. | Проработка вопроса о расширении в субъектах Российской Федерации механизма оказания продовольственной помощи семьям с детьми | Доклад в Правительство Российской Федерации,  акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2018 г. | Минпромторг России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 11. | Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Информационно-аналитические материалы | ежегодно,  2018-2020 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| **II. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства** | | | | |
| 12. | Развитие инфраструктуры дошкольного образования, повышение доступности образования для детей | Доклад в Правительство Российской Федерации, «дорожные карты» органов государственной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2020 г. | Минобрнауки России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 13. | Проработка вопросов и подготовка предложений по определению содержания услуги по присмотру и уходу за детьми, установления требований к специалистам по присмотру и уходу за детьми и организациям, осуществляющим их обучение, механизма оценки соответствия установленным требованиям с учетом готовности рынка оказывать такого рода услуги на территории всей страны, стоимости данных услуг, затратах на формирование соответствующей инфраструктуры | Доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2020 г. | Минобрнауки России,  Минтруд России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 14. | Создание современной образовательной среды для школьников: введение новых мест в общеобразовательных организациях и оснащение их современными средствами обучения и воспитания | Доклад в Правительство Российской Федерации, «дорожные карты» органов государственной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2020 г. | Минобрнауки России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 15. | Развитие сети региональных и муниципальных центров (служб) психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста (не менее 1 центра на 5000 детей) | Доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2020 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Минобрнауки России |
| 16. | Создание условий для получения детьми дополнительного образования, технического и художественного творчества, занятия спортом | Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | III квартал 2018 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, |
| 17. | Развитие сети федеральных ресурсных методических центров по вопросам организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (не менее 5 федеральных ресурсных центров) | Ведомственный акт | IV квартал 2020 г. | Минобрнауки России |
| 18. | Создание современной инфраструктуры медицинской помощи детям | Доклад в Правительство Российской Федерации | I квартал 2020 г. | Минздрав России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 19. | Создание условий для развития детско-юношеского спорта, обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи | Информационно-аналитические материалы | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 20. | Создание ресурсных учебно-методических центров и базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Информационно-аналитические материалы | ежегодно,  2018-2019 гг. | Минобрнауки России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 21. | Развитие сети региональных центров по работе с одарёнными детьми с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | Доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно, октябрь | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  Минобрнауки России |
| 22. | Развитие и приведение в соответствие с современными требованиями  сети организаций детского отдыха | Доклад в Правительство  Российской Федерации | III квартал 2018 г. | Минобрнауки России,  Минэкономразвития России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 23. | Разработка предложений о создании и развитии сети федеральных детских центров | Доклад в Правительство Российской Федерации | III квартал 2018 г. | Минобрнауки России,  Минэкономразвития России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 24. | Внедрение механизмов поддержки проектов государственно-частного партнерства в сфере организации отдыха и оздоровления детей | Доклад в Правительство Российской Федерации | III квартал 2018 г. | Минобрнауки России,  Минэкономразвития России,  Минфин России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 25. | Разработка интерактивной «Карты объектов для детей», содержащей информацию о детских медицинских и образовательных организациях, реабилитационных центрах, секциях, кружках, студиях и иных детских объединениях, центрах детского творчества, спортивных и культурных объектах, детских оздоровительных лагерях и т.д., включая информацию о доступности этих объектов для детей-инвалидов, а также карты кризисных центров помощи женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | II квартал2019 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 26. | Разработка и реализация программы развития сети центров детско-юношеского туризма и туристских клубов по месту жительства | Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2018 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минобрнауки России,  Минспорт России,  Минкультуры России,  Росмолодежь, |
| **III. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни** | | | | |
| 27. | Приведение нормативно-правовой базы медицинской реабилитации детей в соответствии с современными требованиями к организации процесса на основании итогов пилотного проекта «Развитие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации (2015-2016 гг.)» и пилотного проекта по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и  детей-инвалидов в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы») | Ведомственный акт | I квартал 2018 г. | Минздрав России,  Минтруд России |
| 28. | Совершенствование оказания медицинской помощи обучающимся в общеобразовательных организациях | Ведомственный акт | I квартал 2019 г. | Минздрав России |
| 29. | Расширение Национального календаря профилактических прививок в целях включения вакцинации детей от ветряной оспы, ротавирусной инфекции и гемофильной инфекции | Федеральный закон | III квартал 2020 г. | Минздрав России,  Минпромторг России |
| 30. | Подготовка предложений по организации производства на территории Российской Федерации вакцин для профилактики ветряной оспы, ротавирусной инфекции и гемофильной инфекции, лекарственных средств и медицинских изделий | Доклад в Правительство Российской Федерации | II квартал 2019 г. | Минпромторг России,  Минздрав России |
| 31. | Разработка долгосрочной комплексной программы фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере охраны здоровья детей и профилактики детской инвалидности | Доклад в Правительство Российской Федерации | I квартал 2019   г. | Минздрав России,  Российская академия наук |
| 32. | Реализация системы мер по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных, социально-медико-психологическому сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации | Информационно-аналитические материалы | ежегодно,  II квартал 2018-2020 гг. | Минздрав России,  Фонд поддержки детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 33. | Реализация мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний в образовательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления (в том числе  посредством книг, фильмов и телевизионных программ) | Доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно,  II квартал  2018-2020 гг. | Минобрнауки России,  Минздрав России,  Минспорт России,  Минкультуры России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 34. | Реализация мероприятий направленных на охрану здоровья обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в общеобразовательных организациях | Доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно,  2018-2019 гг. | Минобрнауки России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 35. | Внедрение систем мониторинга здоровья обучающихся,  в том числе с ограниченными возможностями здоровья | Доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно,  2018-2019 гг. | Минздрав России, Минобрнауки России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| **IV. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей** | | | | |
| 36. | Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов  (создать не менее 30 школ) | Доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минобрнауки России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 37. | Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | Доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно, март | Минобрнауки России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 38. | Обеспечение функционирования «Российской электронной школы» на 2016-2018 годы | Информационно-аналитические материалы | 2018 г. | Минобрнауки России |
| 39. | Обеспечение безопасной информационной образовательной среды в образовательных организациях | Методические рекомендации | IV квартал 2018 г. | Минобрнауки России,  Минкомсвязь России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 40. | Развитие системы мотивации и поощрения детей, участвующих в социально значимых познавательных, творческих, культурных, туристских, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении, в деятельности «Российского движения школьников» | Доклад в Правительство Российской Федерации | II полугодие, начиная с 2018 г. | Минобрнауки России,  Минкультуры России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 41. | Повышение доступности дополнительных общеобразовательных программ на бесплатной основе | Доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно,  2018-2020 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Минобрнауки России,  Минспорт России |
| 42. | Внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  2018-2020 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минобрнауки России |
| 43. | Разработка комплекса мер по развитию у детей креативного мышления в способности работы в группе | Ведомственный акт | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минобрнауки России,  АСИ,  Росмолодежи |
| 44. | Создание и поддержка детского телевидения в общеобразовательных организациях | Доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно,  II полугодие | Минобрнауки России,  Минфин России,  Минкомсвязь России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 45. | Реализация Концепции развития психологической службы в системе образования | Доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно,  2018-2020 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Минобрнауки России |
| 46. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы | Доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно, март | Минобрнауки России,  Минкультуры России,  Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| **V. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей** | | | | |
| 47. | Разработка и реализация Концепции по развитию хорового пения в образовательных организациях общего образования и плана ее реализации | Акт Правительства Российской Федерации | IV квартал 2018 г. | Минобрнауки России |
| 48. | Создание сети методических служб по работе с одаренными детьми по образовательным программам в области искусств | Ведомственный акт | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минкультуры России,  органы управления культурой субъектов Российской Федерации |
| 49. | Проведение международных, всероссийских проектов в области музыкального, хореографического, театрального искусства и народного творчества | Ведомственный акт | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минкультуры России |
| 50. | Разработка учебно-методических комплексов по образовательным программам в области искусств, в т.ч. для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Ведомственный акт | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минкультуры России |
| 51. | Производство ежегодно (не менее 10) фильмов и мультфильмов для детей при поддержке Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии | Ведомственный акт | ежегодно,  начиная с 2018 г. | Минкультуры России,  Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии |
| 52. | Оказание государственной поддержки социально значимых телевизионных и радиопрограмм, документальных телевизионных фильмов, интернет-сайтов,  проектов в печатных средствах массовой информации по теме детства | Ведомственный акт | ежегодно,  2018-2020 гг. | Роспечать |
| 53. | Оказание содействия освещению в государственных средствах массовой информации мероприятий плана, направленных на укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений, а также на патриотическое воспитание детей и молодежи,  пропаганду нравственных ценностей и популяризацию здорового образа жизни детей и подростков | Доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минкомсвязь России |
| 54. | Оказание государственной поддержки на издание социально значимой литературы, содержащей произведения по тематике защиты детства в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы») | Ведомственный акт | ежегодно,  2018-2020 гг. | Роспечать |
| 55. | Оснащение детских школ искусств современным оборудованием (музыкальными инструментами, кинооборудованием, специальным сценическим оборудованием, техническими средствами обучения), в том числе оснащение оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов | Ведомственный акт | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минкультуры России,  Минпромторг России, Минтруд России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 56. | Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, физкультурных мероприятий, в том числе с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемных семей | Информационно-аналитические материалы | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минспорт России,  Минобрнауки России,  Минкультуры России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  Общероссийские спортивные федерации |
| 57. | Проведение всероссийских физкультурных мероприятий среди общеобразовательных организаций, в том числе  Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» | Информационно-аналитические материалы | ежегодно,  начиная с 2018 г. | Минспорт России,  Минобрнауки России,  органы исполнительной  власти субъектов Российской Федерации,  Общероссийские  спортивные федерации |
| 58. | Совершенствование системы физического воспитания детей, в том числе внедрение в образовательных организациях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Информационно-аналитические материалы | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минобрнауки России,  Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| **VI. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и детского туризма** | | | | |
| 59. | Совершенствование законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере организации отдыха и оздоровления детей | Федеральный закон, ведомственные акты | IV квартал 2018 г. | Минобрнауки России,  Минтруд России,  Минспорт России  МЧС России,  МВД России,  Минкомсвязи России,  Минздрав России,  Роспотребнадзор,  Рособрнадзор,  Минфин России |
| 60. | Установление требований к туристским маршрутам для детей | Акт Правительства Российской Федерации | в течение шести месяцев после принятия Федерального закона об изменениях в законодательстве в сфере организации отдыха и оздоровления детей | Минкультуры России  Минобрнауки России  Ростуризм  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 61. | Обеспечение организаций отдыха детей и их оздоровления профессиональными кадрами | Доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно,  март | Минобрнауки России |
| 62. | Разработка и реализация туристских проектов для детей, в том числе включающие туристско-спортивные слеты, сборы, экскурсии. | Ведомственный акт | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минобрнауки России,  Минкультуры России,  Ростуризм,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 63. | Реализация Национальной программы детского туризма «Моя Россия» | Информационно-аналитические материалы | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минкультуры России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 64. | Проведение Года детского туризма | Нормативно-правовой акт | IV квартал 2018 г.,  2019 г. | Минкультуры России,  Минобрнауки России,  Минспорт России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 65. | Проработка вопроса о внесении изменений контрактной системы закупок при организации отдыха детей и их оздоровления (в том числе в сфере детского туризма), уточнение основных критериев при определении поставщика услуги | Федеральный закон | III квартал 2018 г. | Минфин России |
| 66. | Ведение ежегодного рейтинга летних лагерей в каждом регионе Российской Федерации  по итогам приемки к началу каждой смены  и размещение в сети Интернет на портале уполномоченного органа субъекта Российской Федерации | Ведомственный акт | ежегодно,  начиная с 2018 г. | Минобрнауки России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| **VII. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности детей** | | | | |
| 67. | Утверждение плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы | Акт Правительства Российской Федерации | I квартал 2018 г. | Минкомсвязь России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 68. | Определение органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение экспертизы (социальной, психологической, педагогической, санитарной) настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей в целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности ребенка, защиты его от негативных воздействий | Акт Правительства Российской Федерации | 1 квартал 2018 г. | Роспотребнадзор,  Минкомсвязь России,  Минобрнауки России,  Минздрав России |
| 69. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз, связанных с использованием современных информационных технологий и сети Интернет | Доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал  2018-2019 гг. | Минкомсвязь России,  Минобрнауки России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 70. | Создание на региональных информационных ресурсах отдельных вкладок для приема от активных граждан сведений об интернет-ресурсах, где предположительно содержится запрещенный к распространению контент и в случае подтверждения признаков опасного контента блокироваться по предложениям киберволонтеров | Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | III квартал 2018 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Роскомнадзор |
| 71. | Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им особенностей психического развития несовершеннолетних, методов общения с детьми, а также о способах обеспечения защиты детей в сети «Интернет» | Информационно-аналитические материалы | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минобрнауки России,  Минкомсвязь России,  МВД России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 72. | Совершенствование правовых механизмов ограничения доступа детей и подростков к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию и направленной на популяризацию антиобщественных тенденций и соответствующей им атрибутики в детской среде | Информационно-аналитические материалы | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минкомсвязь России,  МВД России,  федеральные органы исполнительной власти |
| **VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства** | | | | |
| 73. | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по устройству в семьи детей-сирот, находящихся в детских учреждениях | Акт Правительства Российской Федерации | III квартал 2018 г. | Минобрнауки России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 74. | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере деятельности по профилактике сиротства в целях сокращения количества случаев: лишения единственного или обоих родителей родительских прав, ограничения их в родительских правах; уклонения родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов; отказа родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги | Федеральный закон | IV квартал 2018 г. | Минобрнауки России,  Минтруд России,  Минздрав России, |
| 75. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минобрнауки России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 76. | Разработка комплекса мер по снижению «вторичного» сиротства, включая мероприятия по:   развитию социального сопровождения приемных семей в целях профессионального и своевременного оказания помощи;  повышению качества работы школ приемных родителей;   государственной поддержке ассоциаций и сообществ приемных родителей в регионах; совершенствованию форм подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка;  внедрению технологий социализации воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождение выпускников таких организаций, развитию института наставничества | Методические материалы для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минобрнауки России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 77. | Создание условий для сохранения семейной среды развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, посредством обеспечения доступности услуг, предоставляемых организациями различной ведомственной принадлежности | Информационно-аналитическая информация | ежегодно,  2018-2020 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 78. | Предусмотреть на базе организаций здравоохранения, образования и социальной защиты населения создание системы консультативной и практической помощи семьям с детьми-инвалидами, позволяющей непрерывно повышать уровень родительских компетенций в вопросах ухода, развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, а также получать помощь и поддержку в кризисных ситуациях | Информационно-аналитическая информация | ежегодно,  2018-2020 гг. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 79. | Реализация Межведомственного комплексного плана по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы | Доклад в Правительство Российской Федерации | Ежегодно,  I квартал | Минобрнауки России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 80. | Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в том числе специалистов «школ приемных родителей» | Методические материалы для органов исполнительной власти  субъектов Российской Федерации | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минобрнауки России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 81. | Анализ лучших региональных практик по развитию стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания для детей-инвалидов | Информационно-аналитические материалы | III квартал 2020 г. | Минтруд России,  Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 82. | Развитие эффективных практик оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра | Соглашения между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минтруд России,  Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  Федеральный реабилитационный центр по аутизму,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| 83. | Реализация Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации, включая поддержку субъектов Российской Федерации при реализации программ ранней помощи, внесение изменений в законодательство, разработку и реализацию программ обучения членов семей, в которых имеются дети-инвалиды, подбору и обучению использования технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними | Доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минтруд России,  Минобрнуки России,  Минздрав России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 84. | Подготовка предложений по рациональному подбору технических средств реабилитации детям-инвалидам, включая инновационные технические средства реабилитации | Методические рекомендации | I квартал 2019 г. | Минтруд России,  Минздрав России,  АСИ |
| 85. | Подготовка предложений о механизмах поддержки отечественных производителей технических средств реабилитации, с целью обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации российского производства | Доклад в Правительство Российской Федерации | III квартал 2018 г. | Минпромторг России, Минтруд России |
| 86. | Утверждение классификаций и критериев, используемых учреждениями медико-социальной экспертизы при освидетельствовании граждан в возрасте до 18 лет | Ведомственный акт | III квартал 2018 г. | Минтруд России,  Минздрав России |
| 87. | Создание в бюро медико-социальной экспертизы педиатрического профиля условий для комфортного пребывания в них детей. Оснащение указанных бюро оборудованием для объективизации степени выраженности нарушенных функций с учетом возрастных особенностей, в том числе в игровой форме | Ведомственный акт | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минтруд России |
| 88. | Обеспечение повышения квалификации специалистов учреждений персонала медико-социальной экспертизы, осуществляющих  освидетельствование детей | Государственное задание | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минтруд России |
| 89. | Развитие восстановительных технологий в работе с детьми и их семьями, поддержка служб медиации/примирения в системе образования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно, с декабря 2018 г. | Минобрнауки России,  Минюст России |
| **IX. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей** | | | | |
| 90. | Организация проведения научных исследований современного детства, включая физиологический, психологический и социальный портрет ребенка (популяционных, лонгитюдных), а также состояния социальной инфраструктуры детства и прогнозной оценки перспектив и направлений ее развития | Информационно-аналитические материалы, методические рекомендации | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минобрнауки России,  Минпромторг России,  Роспотребнадзор,  Российская академия наук,  Российская академия образования, |
| 91. | Реализация Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2020 года, включая мероприятия по противодействию криминализации подростковой среды | Доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно,  2018-2020 гг. | Минобрнауки России,  МВД России,  ФСИН России,  Минтруд России,  Минздрав России,  Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 92. | Разработка механизмов недопущения вовлечения детей в противоправную деятельность | Ведомственный акт | IV квартал 2018 г. | МВД России,  Минобрнауки России,  Минздрав России,  ФСИН России |
| 93. | Проработка вопроса по созданию условий для совместного проживания осужденных матерей с детьми | Ведомственный акт | IV квартал 2019 г. | Минюст России,  ФСИН России |
| 94. | Подготовка Плана мероприятий по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних | Акт Правительства Российской Федерации | I квартал 2018 г. | Минздрав России,  Минобрнауки России,  Минтруд России,  МВД России,  Минкультуры России,  Минкомсвязь России,  Роспотребнадзор,  Роскомнадзор,  Росстат,  ФСБ России,  ФСИН России,  ФССП России,  Следственный комитет Российской Федерации,  Генеральная прокуратура Российской Федерации,  Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка  Позиция Минздрава России: |
| **X. Мероприятия, направленные на создание индустрии детских товаров и обеспечение детей качественными продуктами питания** | | | | |
| 95. | Разработка и утверждение приоритетного проекта «Формирование нового качества товаров и услуг для инфраструктуры детства» | Доклад в Правительство Российской Федерации | II квартал 2018 г. | Минпромторг России,  Минэкономразвития России,  Минобрнауки России,  Минспорт России,  Минсельхоз России,  Минкультуры России,  Минкомсвязь России,  Минфин России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти с участием некоммерческой организации «Ассоциация предприятий индустрии детских товаров» |
| 96. | Подготовка предложений о поддержке потребительского спроса на детские товары (в том числе с возможностью использования «карт (сертификатов)» на детские товары российского производства) | Доклад в Правительство Российской Федерации | III квартал 2019 г. | Минпромторг России,  Минэкономразвития России,  Минфин России,  Минтруд России,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  с участием некоммерческой организации «Ассоциация предприятий индустрии детских товаров» |
| 97. | Подготовка предложений по механизмам поддержки производителей детских товаров, использующих образы отечественной мультипликации | Доклад в  Правительства Российской Федерации | II квартал 2018 г. | Минпромторг России,  Минфин России,  Минэкономразвития России,  Минкомсвязь России,  Минкультуры России  с участием заинтересованных некоммерческих организаций |
| 98. | Актуализация Стратегии развития индустрии детских товаров до 2020 года, а также плана мероприятий на 2016-2020 годы по ее реализации | Акт Правительства Российской Федерации | II квартал 2018 г. | Минпромторг России,  Минэкономразвития России,  Минфин России,  Минобрнауки России,  Минсельхоз России,  Минкультуры России,  Минтруд России,  Минспорт России,  Минкомсвязь России,  Минздрав России,  ФТС России,  Роспотребнадзор,  Росстат,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти  с участием некоммерческой организации «Ассоциация предприятий индустрии детских товаров» |
| 99. | Разработка и утверждение Стратегии развития индустрии детского питания в Российской Федерации | Акт Правительства Российской Федерации | III квартал 2018 г. | Минсельхоз России,  Минздрав России,  Минфин России,  Минэкономразвития России,  Роспотребнадзор |
| 100. | Подготовка предложений о создании режима налогового благоприятствования для отечественных производителей детского и специализированного питания, выпускающих продукцию, отвечающую современным требованиям | Доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2017 г. | Минсельхоз России,  Минздрав России,  Минфин России |
| 101. | Совершенствование организации питания школьников | Доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2018 г. | Минобрнауки России,  Роспотребнадзор России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
| **XI. Организационные мероприятия** | | | | |
| 102. | Создание Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства | Акт Правительства Российской Федерации | IV квартал 2017 г. | Минобрнауки России  с участием  заинтересованных федеральных органов исполнительной власти,  Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, представителей экспертного и научного сообщества, некоммерческих организаций |
| 103. | Создание экспертных рабочих групп при Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства, по тематическим разделам плана основных мероприятий с привлечением некоммерческих организаций | Ведомственные акты | ежегодно,  2018-2020 гг. | Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства |
| 104. | Рассмотрение на заседаниях Координационном совета при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства предложений, поступающих от палат Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, федеральных органов исполнительной власти, Агентства стратегических инициатив, общественных организаций и экспертов по вопросам детства, органов государственной власти субъектов Российской Федерации | решения Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства | ежеквартально,  начиная с  I квартала 2018 г. | Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства |
| 105. | Организация и проведение мониторинга реализации мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Размещение итогов мониторинга на портале, открытом в сети «Интернет», посвященном Десятилетию детства | решения Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства | ежегодно,  начиная с  II квартала 2018 г. | Минобрнауки России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 106. | Создание реестра лучших практик, выявленных в ходе реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на основе выработанных единых критериев оценки лучших практик | ведомственные акты федеральных органов исполнительной власти, ответственных за проведение соответствующих мероприятий,  издание Сборника лучших практик | ежегодно,  2018-2020 гг. | АСИ,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,  Фонд поддержки детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации,  Московский государственный психолого-педагогический университет |
| 107. | Обеспечение включения специального раздела о ходе реализации основных мероприятий плана в рамках Десятилетия детства в ежегодный Государственный доклад «О положении детей и семей, имеющих детей в Российской Федерации» | Акт Правительства Российской Федерации | IV квартал 2018 г. | Минтруд России,  Минобрнауки России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 108. | Проведение публичных мероприятий, осуществляемых на федеральном уровне в рамках Десятилетия детства (по отдельному плану) | Ведомственные акты | ежегодно,  2018-2020 гг. | Федеральные органы исполнительной власти,  заинтересованные научные, экспертные и общественные организации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |